# 山西省高等职业教育 骨干专业建设项目

# 任务书

专业名称 应用化工技术 学校名称 山西轻工职业技术学院 举办方 山西省教育厅

填表日期 2018.12.12

| 山西省教育厅 | 制 |
| --- | --- |
| 山西省财政厅 |  |

二〇一八年十二月

填 写 说 明

1．请如实填写《任务书》，各项建设目标、内容、预期成果和投入等不得低于《山西省高等职业教育骨干专业建设项目申报表》中明确的标准。

2．山西省高等职业教育骨干专业建设项目建设期原则上为2年，各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算。

优质高等职业院校建设单位申报的骨干专业，建设进度可与优质高等职业院校建设进度同步。

3. 各项目建设工作任务请至少分解至二级项目，一级项目为：创新人才培养模式、提升课程建设质量、建设优质课堂、共建现代实习实训基地、打造高水平双师团队、建立质量保证体系、提高人才培养质量、提升社会服务能力。

4. 申报书正文采用仿宋体4号字，行间距为固定值25磅。请按照本任务书格式填写，表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

5. 本《任务书》请用A4纸张填报，双面打印，软皮纸装订成册。

6．本《任务书》签字盖章齐全后，一式5份上报。

1.项目专业基本情况

| 1-1 专 业 概 况 | 学校名称 | 山西轻工职业技术学院 | 学校性质 | 公办√ 民办□ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业名称 | 应用化工技术 | 专业代码 | 570201 |
|  | 专业所属大类 | 生物与化工大类 | 专业所属二级类 | 化工技术类 |
|  | 项目负责人 | 张春燕 | 手机 | 13803468100 |
|  | 专业对接的产业 | 现代化工及现代煤化工、新型化工材料、节能环保、生物医药等山西省战略性新兴产业 |
|  | 就业面向岗位 | 化工工艺操作、控制；设备、仪表操作维护；原料产品分析检验；化工产品营销、化工生产管理等 |
|  | 专业特色 (单选) | √产业支撑型 □人才紧缺型 □特色引领型 □国际合作型 □其他 |
|  | 专业开办时间 | 2007 | 是否跨省招生 | □是√否 |
|  | 现行人才培养模式 | 校企合作、工学融合 |
|  | 理论教学学时 | 1221 | 理论教学占总学时比例 | 45.1% |
|  | 校内实践教学学时 | 1004 | 占实践教学总学时的比例 | 67.65% |
|  | 生产性实训教学学时 | 480 | 占实践教学总学时的比例 | 32.34% |
| 1-2 实 训 条 件 | 实训室数量 | 10 | 实训项目数 | 13 |
|  | 现有实训设备总值（万元） | 358.4 | 现有实训仪器设备（台套） | 260 |
|  | 其中大型实训仪器设备总值（万元） | 160 | 其中大型实训仪器设备（台套） | 8 |
| 1-3 校 企 合 作 | 校企合作的主要形式 | 生产实训和毕业实习 | 合作企业数 | 5 |
|  | 主要合作企业名称 | 山西建滔万鑫达化工有限公司 | 山西省聚源聚源煤化有限公司 | 太原赛思利精细化工有限公司 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 |
|  | 合作起始时间 | 2011.12 | 2013.6 | 2017.11 | 2010.5 |
|  | 合作主要内容和形式 | 毕业实习 | 毕业实习 | 实习实训 | 参观实习 |
|  | 企业参与教学（人/课时） | 2/60 | 2/80 | 12/80 | 2/80 |
|  | 2016-2017学年接收半年顶岗实习学生数（人） | 15 | 15 | 48 | 54 |
|  | 2016-2017学年接收就业学生数（人） | 10 | 10 | 5 | 2 |
|  | 2016-2017学年学校为企业培训员工（人日） | 20 | 20 | 20 | 0 |
|  | 企业向学校捐赠或投入总额(万元) | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 企业供学校使用的设备总值(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 企业的专项投入（万元）/项目类型 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1-4 在校生 | 年度 | 在校生数 | 招生人数 | 报到率 | 其中： 高考招生 | 对口招生 | 自主招生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 176 | 58 | 93．10% | 40 | 14 | 4 |
|  | 2016 | 168 | 54 | 90．70% | 9 | 45 | 0 |
|  | 2017 | 144 | 31 | 93．50% | 0 | 30 | 1 |
|  | 2018 | 97 | 20 | —— | 2 | 17 | 1 |
| 1-5 就业 | 年度 | 毕业人数 | 订单培养 人数 | 年底 就业率 | 年底就业 对口率 | 转岗率 | 平均月薪 |
|  | 2015 | 110 | 0 | 100% | 90% | 5% | 3000 |
|  | 2016 | 57 | 43 | 100% | 90% | 5% | 3000 |
|  | 2017 | 65 | 0 | 100% | 78% | 5% | 2500 |
|  | 2018 | 51 | 0 | 99% | 85% | 8% | 3200 |
| 1-6 师资 |  | 人数 | 其中：高级职称 | 中级职称 | “双师型”教师人数 |
|  | 校内专任专业教师 | 12 | 8 | 8 | 12 |
|  | 校内兼课专业教师 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|  | 校外兼职教师 | 5 | 1 | 4 |  |
|  | 专业带头人基本情况 | 我院化工专业带头人李奠础教授（博士），毕业于江南大学，多年从事高职专业教学与科研工作。获山西省科技进步二等奖、山西省高等学校教学成果一等奖、教育部高等学校高职高专轻化工类专业教指委教学成果一等奖、全国高职高专校长联席会议教学成果优秀奖。获山西省社会主义劳动竞赛委员会一等功。中共山西省委联系的高级专家、教育部高等学校高职高专轻化类专业教指委主任、教育部全国轻工职业教育教指委副主任、教育部全国轻工职业教育日用化工专业教指委主任、教育部全国石油和化工职业教育教指委委员、山西省职业教育煤炭和化工专业教指委副主任等。曾主持完成了制定教育部高职5个专业的专业名称、目录、专业简介、专业标准等指导性文件与教学标准，组织全国轻化类专业精品课程评审、教材与资源库建设，多次组织全国轻化类专业技能大赛，组织全国化妆品行业产学研对话会，开展全国轻化类专业建设共性问题的研究等咨询、评估、研究、指导与服务工作。在2018年教育部组织的高职专业教学标准评审工作中，作为评审专家负责化工类专业的主审工作。今年受邀参加深圳职业技术学院创建“国内特色世界一流”专业群建设论证评审，在全国轻化工高职教育和行业具有一定的影响力。 |
|  | 教学名师 优秀教学团队 | 乔建芬：2011年获山西省第五届高职高专院校“双师型”优秀教师荣誉称号，并荣立山西省个人二等功（山西省社会主义劳动竞赛委员会）。 乔建芬：2013年被评为学院“双师型”教学名师。 乔建芬：2017年被评为中国轻工联合会“教学名师”。 张春燕，省级“工业分析检验”大赛优秀指导教师 张红梅，省级优秀教师。 阎佳，省级优秀教师。 刘美琴，省级教学能手。 高巍，省级“工业分析检验”大赛优秀指导教师。 杨军：省级教育系统先进工作者。 |
| 1-7 成果 | 教学成果 精品课程 | 教学与科研成果： 1.校企协同创新，完成山西省高等学校教学改革项目《校企合作开发煤化工生产技术专业的研究与实践》课题，2010年获山西省人民政府颁发的山西省高等学校教学成果一等奖。 2.主持完成教育部委托课题-轻化类专业规范研究项目。获教育部高等学校高职高专轻化工类专业教学指导委员会一等奖。 3.主持完成全国高职高专校长联席会议委托课题高等职业院校基于产学研协同创新提升服务产业能力的研究与实践（JCP14045）获全国高职高专校长联席会议优秀奖。 4.2015年主持完成教育部委托资助项目：行业指导职业院校专业改革与实践-化妆品教学案例库。 5.2008年，完成山西省高等学校教学改革项目“轻工化工类专业工程机械素质和实践能力培养的研究与实践”课题。获山西省人民政府颁发的山西省高等学校教学成果二等奖。 6.2011年，完成山西省高等学校教学改革项目《工学结合“应用化工技术专业人才培养方案”改革研究与实践》课题。2012年获山西省人民政府颁发的山西省高等学校教学成果三等奖。 7.“纳米氧化锌在陶瓷中的应用研究” 获山西省科技进步二等奖；获全国第23届科技辅导员科教创新项目发明类壹等奖。 精品课程： 8.2013年，《煤化工装备操作与维护》课程被评为山西省高职高专精品资源共享课程。 9.2017年，《化工机械设备操作与维护》课程被山西省教育厅评为《教育部高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》中高等职业教育精品在线开放课程建设项目。 |
| 1-8 相关专业 情况 | 专业群相关专业 | 专业名称 | 示范或骨干建设专业 | 实训基地 建设项目 | 资源库 建设项目 | 其他项目 |
|  |  | 1.应用化工技术 | 国家□省□ | 国家□省√ | 国家□省□ |  |
|  |  | 2.煤化工技术 | 国家√省□ | 国家□省□ | 国家□省□ | 省级特色专业 |
|  |  | 3.精细化工技术 | 国家□省□ | 国家□省□ | 国家□省□ | 紧缺人才专业 |
|  |  | 4.化妆品经营与管理 | 国家□省□ | 国家□省□ | 国家□省□ |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

2.项目建设方案

2.1 建设目标 贯彻落实党的十九大精神，落实立德树人根本任务，发展素质教育，深化产教融合、校企合作，落实国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见，紧密围绕山西区域经济发展需求，聚焦山西省培育与发展新兴产业：现代煤化工、新型化工材料、现代制药等。校企合作、产教融合，坚持立德树人根本任务，创新理想信念坚定、德技并修、全面发展的高素质复合型技术技能人才培养模式，推进现代学徒制，强化思想政治教育、工匠精神、创新创业能力、绿色安全、职业道德、传统文化融入教育教学全过程，运用现代信息技术、智能化、大数据，创新课程教学方法、手段、模式；加强课程资源平台建设，为全面提高人才培养水平提供技术保障；建设具备技术服务功能的技术创新型实训基地；建设高水平师德高尚专兼结合的 “双师型”教师队伍；运用现代信息技术建设专业教学资源库，开发适应行业需求、国家要求的课程思政示范课程；加强专业与课程教学诊断与改进质量保证体系建设。通过项目建设，使专业和产业融合、良性互动的发展格局形成，需求导向的人才培养模式健全完善，将骨干专业建成适应产业发展需求、校企深度融合、特色鲜明的品牌专业。 2.2 项目建设内容（结合建设子项目分项说明） （一）创新人才培养模式 1.建设专业建设指导委员会 在原有基础上完善、补充专业建设指导委员会成员等，明确专业指导委员会组成成员，明确职责，全程参与专业建设课程建设等。 建设内容： （1）专业建设指导委员会管理办法 （2）聘书、登记表、活动资料等 2.开展深度校企合作，以OBE成果导向、学生为中心的教学模式理念，推进产教融合创新人才培养模式，实施订单培养、现代学徒制等工学结合的人才培养模式，形成长效机制；积极引进企业人员参与研究制定人才培养方案，以立德树人为根本加强素质教育，结合行业企业转型发展和技术前沿，融入创新、创业教育，实验实习、技能实训、项目设计等实践教学学时比例达到50%以上；明确毕业标准，在保证专业核心能力的基础上，为学生个性化发展、多样化选择、多路径成才创造条件。 建设内容： （1）学生就业单位调研形成的专业调研报告 （2）创新人才培养模式，积极推进学徒制试点，形成创新专业人才培养方案。 （二）提升课程建设质量 校企协同，开发与改革专业核心课程，联合行业企业开发专业优质资源，推进开发“互联网+教育培训”资源与开展。整合校企资源，开发立体化、可选择的现代化工、现代煤化工、新型化工材料、现代医药产业领域企业岗位新技术、新工艺，技术升级等为内容的技术课程。 建设内容： 建成2-3门优质课程。 （三）建设优质课堂 以学生为中心，以服务发展为宗旨，依据高职学生特点，应用现代教育信息技术手段创新课堂教学。随着智能化、大数据时代的到来，各种形式的教学模式不断涌现，为了满足现场技术应用、适应岗位工作要求，利用网络、智能化、大数据3D技术等，探索推进以项目成果化教学、任务驱动教学、仿真教学、创设教学情境、角色扮演教学和案例教学等科学有效、形式多样的教学方法手段，建设优质课堂，激发学生学习兴趣，提高学生学习的积极性和主观能动性，改善教学效果，提供教学质量。 建设内容： （1）加快专业信息化建设，加强专业教学资源库建设：应用化工技术专业课程基本资源建设 （2）校企合作开发3D软件素材 （3）校企合作建设德育教学资源 （四）共建现代实习实训基地 重新设计应用化工技术专业实训基地，整合实训教学资源，校企合作共建生产性实训基地，搭建专业群发展的资源共享的实训室，不断扩展生产性实训项目，打造虚拟与现实结合、资源共享、教学-科研-社会服务功能一体的实训基地。 同时采取协议挂牌、互惠互利的运行机制，寻求企业对学校专业建设的大力支持，建设一批校企高度融合，对专业建设产生强大支撑力的校外实训实习基地。 建设内容： （1）化工生产技术技能培训与大赛装置建设项目。 （2）材料检测实训室建设项目。 （3）精细化工实训室建设项目。 （4）信息化教学设备。 （5）新增校企合作单位2-4个 （五）打造高水平双师团队 1.打造“双师型”高水平师资队伍 坚持以校企合作为基础，以专业建设为平台，以课程建设为载体，以产学研一体为引领，积极实施“校企合作、产教融合”人才培养模式，开展基于工作岗位需求的课程建设，推进化工专业“双师型”师资队伍的建设，努力打造优秀教学团队。引进企业技术和管理人才担任兼职教师，与企业合作建设化工“双师型”教师培养培训基地。实施教师实践假期制度，推进在职教师定期到企业实践锻炼。 2.兼职教师队伍建设 加强校企合作，聘请企业能工巧匠共同完成专业建设、实训室建设及专业教学等人才培养工作，建立兼职教师资源库，并根据教学实际需要进行动态更新。 建设内容： （1）骨干教师培训。 （2）建立兼职教师资源库。 （3）教师校企合作搞科研、校企合作编写校本教材，发表论文、申报专利等。 （六）建立质量保证体系 教育教学管理信息化程度高，建立专业、课程、教师、学生等层面的质量标准和诊改体系，成立诊改小组,针对专业、课程、教师、学生4个横向层面，对接人才培养状态数据采集平台，查找教育监控影响教学质量的关键因素和关键环节，聘请行业专家及第三方评价机构查找问题，落实责任，并进行整改，建成覆盖全员、贯穿全程的质量自我改进运行机制，确保专业教学质量与人才培养质量的自主保障与持续改进。 建设内容： 质量保证体系运行制度 （七）提高人才培养质量 1.招生规模 化工产业在我省“十一五”、“十二五”以及即将出台的“十三五”期都被列为重点发展产业。但是，供给侧改革，带来煤炭、钢铁限产；保护环境；以及人们对工作环境要求、安全意识的提高等多重因素的影响，造成煤炭类、化工类招生出了问题。化工招生难的问题是暂时的。目前，化工产业已在回升。校企合作，推动化工专业建设与产业转型升级相适应。建立紧密对接现代化工产业链、创新链的专业课程体系。不断提高人才培养质量。 建设内容： 加大招生宣传、扩大招生规模、提高生源质量。 2.就业质量 应用化工技术专业培养的学生以服务山西省化工企业人才需求为出发点和落脚点，辐射全国化工企业，要凸现培养学生为区域经济服务的主导方向。 主要就业部门是以化学原料及化学制品制造业，如肥料（合成氨、尿素等氮肥）制造企业、有机化学原料制造企业（甲醇和二甲醚、苯）、烯烃合成企业及炼焦企业、精细化学品生产企业等，从事化工生产操作运行、检验、生产技术管理等职业岗位工作。 紧紧围绕山西省化工产业基地，充分利用化工职教集团的资源优势，组建“现代学徒制订单班”，实现与企业零距离接轨教育，实现“招生即招工、毕业即就业”，积极推动毕业生顺利就业、优质就业。 3.技能培养与提高 通过课程内容、考核评价体系等方面进行调整，使教学内容实现与职业标准的对接，在教学中融合职业资格基本知识，在实习实训中锻炼学生职业实操能力与技术，保证专业群学生的双证书获取率达到100%。积极承接企业技能比武大赛，继续举办院级竞技比赛，激励师生参加各级各类相关大赛。 4.毕业生满意度 建立长期的跟踪调查机制，开展企业调研、学生座谈、毕业生回访等方式，掌握近两年内的毕业生的社会服务能力，就业现状，专业对口率，薪资发展等，根据反馈，在专业建设委员会的指导下，合理调整专业和课程设置以及学生的培养模式，进一步提高毕业生的满意度。 （八）提升社会服务能力 依托化工实训基地等技术技能积累与创新载体，参与行业企业技术研发、技术服务、技术推广和成果转化；以服务山西区域经济社会发展为宗旨，以企业、行业的实际需求为依据，探索合作培训新模式。依据企业特点，为企业量身打造个性化培训计划、员工学历提升计划并组织实施，培训企业数和培训人员数逐年递增。 建设内容： （1）校企合作项目的研究与实践。 （2）社会培训与技术服务培训。 2.3 建设进度及预期绩效 本项目建设周期计划为2年（2018年3月-2019年12月）。 第一阶段，项目启动、论证、申报和健全组织、落实任务阶段 召开项目论证会，邀请行业企业专家及学院领导和教师共同参加项目论证会，按照建设项目申报要求，反复论证确定应用化工技术专业建设项目及具体内容，并组织申报。 健全组织、任务落实。校企合作组建应用化工技术专业建设委员会和团队，成立“专业建设发展项目指导组和专业建设发展项目实施组”，明确分工，开展工作。按照上级批准的建设项目要求，下达任务书，并组织实施。 1.完成山西省高等职业教育骨干专业建设项目申报表 2.完成现代化工行业（企业）人才需求和职业技能需求调研报告。 3.完成应用化工技术专业建设项目实施方案。 第二阶段，项目组织实施阶段 完成专业建设各项目：人才培养方案项目、课程建设项目、实训基地建设项目、师资队伍建设项目、教学资源库建设项目、教学评价体系建设项目及校企合作项目等工作的实施。 4.完成应用化工技术专业人才培养方案，体现专业与产业的对接。 5.完成2-3门优质课程建设，完成专业教学基本资源建设，体现课程内容与职业标准对接。 6.完成实训基地建设配置方案。 7.完成教学团队建设方案和骨干教师培训工作。 8.完成应用化工技术专业校企合作方案，体现专业与产业对接。 9.完成应用化工技术专业“双证书” 实施方案，体现学历证书与职业资格证书对接。 10.完成教学考核评价体系方案。 11.发表科研教改论文1-3篇。申报专利1-2个。 第三阶段，项目验收总结阶段 完成山西省高等职业教育骨干专业建设项目，迎接项目验收工作。进行项目推广。 12.完成山西省高等职业教育骨干专业建设项目总结报告。 13.迎接项目验收工作。项目推广。 2.4 保障措施 一、组织保障 为保证建设项目顺利实施，实现既定的建设目标，学院成立应用化工技术专业省级骨干专业领导组、建设组、资金组和督查组。 1.领导组 组长：岳高社 任利成 副组长：行建海（常务） 李奠础 牛惠斌 张庆生 张合义 成员：乔建芬 武志梅 张晓理 马保忠 宋慧斌 职责：全面领导项目申报与建设，研究议定项目建设中的重大事项，争取政府部门和各方大力支持，落实项目建设资金和相关政策。 2.建设组 组长：乔建芬 副组长、项目负责人：张春燕 成员：李奠础、杨曙光、刘美琴、阎佳、杨军、张红梅、张亚萍、高巍、赵玉梅、郭晓娟、李苗聪、陈毅鸿 职责：在领导组的指导下，负责起草申报书，准备申报佐证材料，分解布置各项任务并落实到人，严格执行学院各项规章制度，加强过程控制，严把质量关，及时处理项目建设过程中出现的各种问题，保证项目建设工作如期保质完成，宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用。 3.资金组 组长：马保忠 成员：解云 温宝阳 马 丽 职责：统筹项目建设资金的管理和使用，协助做好设备仪器资产招标、采购工作，提供项目建设验收所需的资金审计报告。 4.督查组 组长：行建海 成员：武志梅 张晓理 宋慧斌 职责：负责督查项目建设的进度与质量，确保项目建设任务能如期完成与验收。 二、制度保障 在贯彻落实国家和省相关文件和制度要求的基础上，为确保项目建设按计划有效地实施和资金合理规范使用，制定《山西轻工职业技术学院省级骨干专业建设项目管理办法》、《山西轻工职业技术学院省级骨干专业建设专项资金管理办法》等一系列制度，为项目建设提供全面科学的制度保障。 三、资金保障 学院设立项目建设专项资金，列入年度财务预算，项目建设资金有可靠保障，并严格按上级管理制度合理安排年度经费预算。 四、管理保障 1.强化资金管理，确保专款专用 做好项目建设所需资金的筹措，统筹资金安排，确保专款专用，严格资金审批制度，保证建设资金在专业建设中发挥最大的使用效益。 2.加大督查力度，确保任务完成 根据学院制定的省级骨干专业建设工程项目管理办法，实施对项目建设立项申请、项目建设和验收全过程的监控管理。按照专业建设方案，逐项分解任务，明确目标，落实责任，确定时间表和任务书，实行项目管理。加大督查力度，确保项目建设任务能如期按质完成。 3.建设任务的完成情况纳入目标绩效考核 将省级骨干专业建设任务完成情况纳入目标绩效考核，确保建设任务按计划完成。

3．项目建设进度表

| 一级项目 | 二级项目 | 原有基础 | 2018年 （预期目标、验收要点） | 2019年 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、创新人才培养模式 | 1.1专业建设指导委员 | 原有专业建设指导委员会 | 预期目标： 完善应用化工技术专业指导委员会 验收要点： 1.专业指导委员会名单 2.专业建设指导委员会管理办法 | 预期目标： 专业指导委员会指导校内外成员开展相应专业建设工作 验收要点： 3.开展工作的文档资料 |
|  | 1.2人才培养方案及课程体系建设 | 经过调研，探索现代学徒制人才培养模式 | 预期目标：： 应用化工技术专业人才培养创新 验收要点： 1.应用化工技术专业人才培养专业调研报告 | 预期目标： 应用化工技术专业人才培养创新 验收要点： 2.应用化工技术专业人才培养方案 |
| 二、提升课程质量 | 加强优质课程建设 | 专业群已建有一门省级精品资源共享课程 | 预期目标： 优质课程2-3门 验收要点： 1.课程建设方案 2.产教融合课程标准 | 预期目标： 优质课程2-3门 验收要点： 3.实训指导书 4.课程素材：课件、微课、图片、录像、素材 |
| 三、建设优质课堂 | 3.1加快专业信息化建设，加强专业教学资源库建设 | 在原有基础上进一步完善和丰富内容 | 预期目标： 课程基本资源 验收要点： 1.课程标准 2.实训标准 | 预期目标： 课程基本资源 验收要点： 3.电子教案 4.ppt 5.实训方案 |
|  | 3.2德育教学资源库 | 在原有示教室、思政素材、数字资源库基础上，完善和丰富内容 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 1.调研报告 2.建设方案等 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 3.视频、册子、展板等 |
|  | 3.3校企合作开发3D软件素材 | 完善和提升化工技术类专业资源建设 | 预期目标： 课程资源库建设 验收要点： 1.资源库设计方案 2.资源库建设调研报告 | 预期目标： 课程资源库建设 验收要点： 3.化工单元工艺设备3D素材 4.化工单元设备拆装资源 5.化工环保方面素材 |
| 四、共建现代实习实训基地 | 4.1化工生产技术培训和大赛装置 （含辅助设施） | 有专业培训和参加国赛基础 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 1.建设方案等 2.调研报告 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 3.招标文件、采购合同、验收报告等 |
|  | 4.2材料检测实训室 | 兼顾专业群建设 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 1.建设方案等 2.调研报告 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 3.招标文件、采购合同、验收报告等 |
|  | 4.3精细化工实训室 | 在原有基础上完善 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 1.建设方案等 2.调研报告 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 3.招标文件、采购合同、验收报告等 |
|  | 4.4信息化教学设备 | 在原有基础上完善 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 1.建设方案等 2.调研报告 | 预期目标： 建成投入运行 验收要点： 3.招标文件、采购合同、验收报告等 |
|  | 4.5校外实训基地 | 在原有基础上，新增校外实训基地，精选典型、规模的企业 | 新增校企合作单位2个 验收要点： 合作协议及运行资料 | 预期目标： 新增校企合作单位2个 验收要点： 合作协议及运行资料 |
| 五、打造高水平双师团队 | 5.1骨干教师 | 精准学习和提升骨干教师执教水平 | 预期目标： 骨干教师能力水平得到提高 验收要点： 参加相关培训文件、证书、成果、总结等 | 预期目标： 骨干教师能力水平得到提高 验收要点： 参加相关培训文件、证书、成果、总结等 |
|  | 5.2兼职教师资源库 | 在原有基础上，提升和精选兼职教师 | 预期目标： 充实兼职教师队伍 验收要点：提供聘任证书、职业资格证书、登记表等 | 预期目标： 充实兼职教师队伍 验收要点：提供聘任证书、职业资格证书、登记表等 |
|  | 5.3国家专利、论文、校本教材等 | 鼓励老师们出成果 | 预期目标： 依托教科研项目申请国家专利、发表论文、完成理论、实践教学校本教材 验收要点：专利申报材料、论文初稿、校本教材初稿 | 预期目标： 依托教科研项目申请国家专利、发表论文、完成理论、实践教学校本教材 验收要点：专利证书、发表论文、印制校本教材 |
| 六、建立质量保证体系 | 内部质量管理体系建立及诊断与改进的建设 | 学院形成内部质量管理体系及诊断与改进建设方案 | 预期目标： 完善质量保证体系 验收要点： 1.质量保证体系文件 2.学院形成内部质量管理体系及诊断与改进建设方案 | 预期目标： 质量保证体系运行 验收要点： 质量保证体系运行制度化 |
| 七、提高人才培养质量 | 7.1招生规模 | 加强宣传，提升学生招生规模和学生质量 | 预期目标： 加大招生宣传、扩大招生规模、提高生源质量 验收要点： 新生名单 | 预期目标： 扩大招生规模，改进招生模式，加大招生宣传 验收要点： 新生名单 |
|  | 7.2就业质量 | 加强校企合作，提升学生就业质量 | 预期目标： 就业率及对口就业率进一步提高 验收要点： 官方公布就业率数据 | 预期目标： 就业率及对口就业率进一步提高 验收要点： 官方公布就业率数据 |
|  | 7.3技能培养与提高 | 人才培养方案要求组织进行 | 预期目标： （1）参加相关技能大赛 （2）职业资格证获取 验收要点： 1.技能大赛资料、证书、图片等 2.职业资格证书考核材料、证书、图片等 | 预期目标： 1.参加相关技能大赛 2.职业资格证获取 验收要点： 1.技能大赛资料、证书、图片等 2.职业资格证书考核材料、证书、图片等 |
|  | 7.4毕业生满意度 | 为学生提供好的就业岗位，提供各项服务 | 预期目标： 毕业生实习就业 验收要点： 毕业生跟踪调研表 | 预期目标： 毕业生实习就业 验收要点： 毕业生跟踪调研表 |
| （八）提升社会服务能力 | 8.1科研项目 | 校企合作开发新项目 | 预期目标： 校企合作开发新项目。 验收要点：校企合作开发新项目 | 预期目标： 校企合作开发新项目1项。 验收要点：校企合作开发新项目建设方案 |
|  | 8.2社会培训与技术服务 | 校企合作，服务社会、服务企业 | 预期目标： 校企合作，业务服务 验收要点： 1.培训方案 2.相关材料 | 预期目标： 校企合作，业务服务 验收要点： 1.培训方案 2.相关材料 |

4.项目建设经费来源及预算表（单位：万元）

| 建设项目 | 省财政投入 | 举办方投入 | 行业企业投入 | 院校自筹 | 金额合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |  |
| 合计 | 200 | 83.3 |  |  |  |  | 40 | 16.7 | 240 |
| 一、创新人才培养模式 | 1.1专业建设指导委员 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2人才培养方案及课程体系建设 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 二、提升课程质量 | 优质课程建设 | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 三、建设优质课堂 | 3.1加快专业信息化建设，加强专业教学资源建设 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2德育教学资源库 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3校企合作开发3D软件素材 | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 四、共建现代实习实训基地 | 4.1化工生产技术大赛装置 （含辅助设施） | 58 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2材料检测实训室 | 30 | 60 |  |  |  |  | 20 | 40 | 50 |
|  | 4.3精细化工实训室 | 7 | 41.2 |  |  |  |  | 10 | 58.2 | 17 |
|  | 4.4信息化教学设备 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5校外实训基地 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 100 | 76.9 |  |  |  |  | 30 | 23.1 | 130 |
| 五、打造高水平双师团队 | 5.1骨干教师 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2兼职教师资源库 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3国家专利、论文、校本教材、 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 六、建立质量保证体系 | 内部质量管理体系建立及诊断与改进的建设 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、提高人才培养质量 | 7.1招生规模 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2就业质量 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3技能培养与提高 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 7.4毕业生满意度 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 100 | 10 |
| 八、提升社会服务能力 | 8.1科研项目 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2社会培训与技术服务 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  | 3 |

5.项目建设经费分年度预算表（单位：万元）

| 建设项目 | 2018年 | 2019年 | 金额合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |  |
| 合计 | 3 | 1.3 | 237 | 69.7 | 240 |
| 一、创新人才培养模式 | 1.1专业建设指导委员 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2人才培养方案及课程体系建设 | 0 | 0 | 2 | 100 |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
| 二、提升课程质量 | 优质课程建设 | 0 | 0 | 40 | 100 |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 40 | 100 | 40 |
| 三、建设优质课堂 | 3.1加快专业信息化建设，加强专业教学资源建设 | 0 | 0 | 5 | 100 |  |
|  | 3.2德育教学资源库 | 0 | 0 | 5 | 100 |  |
|  | 3.3校企合作开发3D软件素材 | 0 | 0 | 30 | 100 |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 40 | 100 | 40 |
| 四、共建现代实习实训基地 | 4.1化工生产技术大赛装置 （含辅助设施） | 0 | 0 | 58 | 100 |  |
|  | 4.2材料检测实训室 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |
|  | 4.3精细化工实训室 | 0 | 0 | 17 | 100 |  |
|  | 4.4信息化教学设备 | 0 | 0 | 5 | 100 |  |
|  | 4.6校外实训基地 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 130 | 100 | 130 |
| 五、打造高水平双师团队 | 5.1骨干教师 | 0 | 0 | 10 | 100 |  |
|  | 5.2兼职教师资源库 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5.3国家专利、论文、校本教材等 | 0 | 0 | 5 | 100 |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 15 | 100 | 15 |
| 六、建立质量保证体系 | 内部质量管理体系建立及诊断与改进的建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 七、提高人才培养质量 | 7.1招生规模 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 7.2就业质量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 7.3技能培训与提高 | 3 | 30 | 7 | 70 |  |
|  | 7.4毕业生满意度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 小计 | 3 | 30 | 7 | 70 | 10 |
| 八、提升社会服务能力 | 8.1科研项目 | 0 | 0 | 3 | 100 |  |
|  | 8.2社会培训与技术服务 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 小计 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 |

6.专家论证意见

| 2018年12月12日，应用化工技术骨干专业项目举行了建设项目任务书专家论证会，本论证会共8位专家和项目组全体成员参加，评委论证意见如下： 应用化工技术专业项目任务书，以专业服务我省现代煤化工、新材料等新兴产业为切入点，建设内容围绕创新培养模式、提升课程质量、实训基地建设等八个方面，以OBE成果导向改革理念，创新人才培养模式，深化产教融合。项目建设目标明确，思路清晰，可操作性强，预算基本合理，保障措施完善。本项目的实施对服务我省转型发展，为山西化工企业提供人才支撑具有重要作用。综上所述，评审组一致同意通过并尽快组织实施，确保项目按期高质量实施。 |
| --- |
| 专 家 信 息 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 |
|  | 任利成 | 院长 | 18635589261 |  | 程静涛 | 机电系主任 | 13700516012 |  |
|  | 李奠础 | 副书记 | 13513601779 |  | 徐秋菊 | 信息系主任 | 13703585980 |  |
|  | 行建海 | 副院长 | 13835119497 |  | 莫殿霞 | 艺术系副主任 | 13934041478 |  |
|  | 武志梅 | 教务处处长 | 13994267557 |  | 马保忠 | 财务处处长 | 13700516418 |  |

7. 院校意见

| 院校： （公章） 负责人： （签名） 年 月 日 |
| --- |
| 联系人 信息 | 姓名 | 张春燕 | 部门 | 化工工程系 | 职务 | 专业负责人 |
|  | 电话 | 13803468100 | 传真 | 0351-4670001 | Email | 263096266@qq.com |

# Footnotes

1 指单价≥5万元的仪器设备

2请分项目填写建设任务，并按序编号。

3请分项目填写建设任务，并按序编号。

4请分项目填写建设任务，并按序编号。